## Backlog
Product Backlog | Digitalizacion Consentimiento Vacunacion Covid 13
Story ID | Story name | [7 empty] | Status | Size | Sprint | Priority | Story type | Comments | Addittional comments
Increment Plan
Incr | Start | Days | End | Estimated size | Real Size | Status | Release | Goal | % Esfuerzo | % Esfuerzo vs Estimacion
1 | Sabado, 4 de septiembre de 2021 | 10 | Domingo, 12 de septiembre de 2021 |  |  | En Desarrollo |  | Entrega sprint 0 (Conformacion de equipo, ideas, roles, documentacion preliminar)
2 | Lunes, 13 de septiembre de 2021 | 7 | Domingo, 19 de septiembre de 2021 |  |  | Ongoing |  | Entrega sprint 1 y 2
3 | Lunes, 20 de septiembre de 2021 | 7 | Domingo, 26 de septiembre de 2021 |  |  | Unplanned |  | Entrega sprint 3
4 | Lunes, 27 de septiembre de 2021 | 7 | Domingo, 3 de octubre de 2021 |  |  |  |  | Entrega sprint 4
5 | Lunes, 4 de octubre de 2021 | 7 | Domingo, 10 de octubre de 2021 |  |  |  |  | Entrega sprint 5
Sprint Plan
Sprint | Start |  | End | Estimated size | Real Size | Status | Release | Goal | % Esfuerzo | % Esfuerzo vs Estimacion | % Error estimacion
0 | Sabado, 4 de septiembre de 2021 |  | Jueves, 9 de septiembre de 2021 | 3 | 2 | En Desarrollo | Version 1.0 | Construccion historias epicas sprint 0 (5 historias)
0 | Lunes, 6 de septiembre de 2021 |  | Jueves, 9 de septiembre de 2021 | 3 | 3 | Realizado | Version 1.0 | Construccion de Mockups
0 | Martes, 7 de septiembre de 2021 |  | Jueves, 9 de septiembre de 2021 | 1 | 1 | Realizado | Version 1.0 | Construir Repositorio (GitHub) donde se integrara el trabajo
0 | Miercoles, 8 de septiembre de 2021 |  | Lunes, 13 de septiembre de 2021 | 3 | 3 | Realizado | Version 1.1 | Desarrollar Product Backlog priorizado
0 | [5 empty] | En Desarrollo |  | Construccion Archivo de Gestion Configuracion
0 | [5 empty] | En Desarrollo |  | Creacion y configuracion cuenta Dev Ops (scrum board y tareas)
1 | Miercoles, 15 de septiembre de 2021 |  | Miercoles, 15 de septiembre de 2021 | 2 | 2 | Realizado |  | Reunion de retrospectiva
1 | Martes, 7 de septiembre de 2021 |  | Jueves, 16 de septiembre de 2021 | 1 | 1 | Realizado | Version 1.2 | Construccion historias de usuarios sprint 1 (5 historias)
2 | Jueves, 23 de septiembre de 2021 |  | Jueves, 7 de octubre de 2021 |  |  | Realizado |  | Presentacion MVC: Interfases graficas de usuarios
2 | Jueves, 23 de septiembre de 2021 |  | Viernes, 7 de octubre de 2021 |  |  | En Desarrollo |  | Presentacion MVC: Navegacion entre interfases
2 | Miercoles, 22 de septiembre de 2021 |  | Miercoles, 22 de septiembre de 2021 |  |  | Realizado |  | Reunion de retrospectiva
2 | Jueves, 16 de septiembre de 2021 |  | Jueves, 23 de septiembre de 2021 | 2 | 1 | Realizado | Version 1.3 | Construccion historias de usuarios sprint 2 (10 historias en total)
3 | Jueves, 23 de septiembre de 2021 |  |  |  |  | En Desarrollo |  | Presentacion MVC: Implementacion de la logica de negocio
3 | Jueves, 23 de septiembre de 2021 |  |  |  |  | En Desarrollo |  | Presentacion MVC: Pruebas unitarias de la logica desarrollada
3 | Martes, 28 de septiembre de 2021 |  | Martes, 28 de septiembre de 2021 |  |  | Realizado |  | Informes de retrospectiva
3 | Jueves, 23 de septiembre de 2021 |  | Martes, 28 de septiembre de 2021 | 1 | 1 | Realizado | Version 1.4 | Construccion historias de usuarios sprint 3 (15 historias en total)
4 y 5 | Lunes, 27 de septiembre de 2021 |  |  |  |  | En Desarrollo |  | Presentacion MVC: Despliegue Back-End en Heroku
4 y 5 | Lunes, 27 de septiembre de 2021 |  |  |  |  | En Desarrollo |  | Presentacion MVC: Despliegue base de datos en MongoAtlas
4 y 5 | Lunes, 27 de septiembre de 2021 |  |  |  |  | En Desarrollo |  | Presentacion MVC: Aplicacion con persistencia local en MongoDB
4 y 5 | Lunes, 27 de septiembre de 2021 |  |  |  |  | En Desarrollo |  | Presentacion MVC: Pruebas unitarias de la logica desarrollada
4 y 5 | Miercoles, 5 de octubre de 2021 |  | Miercoles, 5 de octubre de 2021 |  |  | Realizado |  | Reunion de retrospectiva
4 y 5 | Miercoles, 29 de septiembre de 2021 |  | Jueves, 7 de octubre de 2021 | 1 | 0.5 | Realizado | Version 1.5 | Construccion historias de usuarios sprint 4 (20 historias de usuarios)
4 y 5 | Jueves, 7 de octubre de 2021 |  |  | 1 |  | En Desarrollo |  | Construccion historias de usuarios sprint 5 (25 historias de usuarios)
Unallocated stories
Total Size
located stories

## Historias epicas
Story ID | Story name |  | Status | Size | Sprint | Priority | Story type | Comments | Addittional comments
1 | Como CIUDADANO O RESIDENTE COLOMBIANO quiero REALIZAR CONSULTAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION para conocer mi estado de vacunacion generando el respectivo certificado |  | En Desarrollo |  | 0 | Alta
2 | Como IPS VACUNADORA quiero REALIZAR EL REGISTRO DE LOS DATOS DE CADA VACUNACION para generar los respectivos certificados de vacunacion por persona |  | En Desarrollo |  | 0 | Alta
3 | Como MINISTERIO Y EPS queremos CREAR LOS USUARIOS ADMINISTRADORES DEL SISTEMA DE VACUNACION para autorizar a las diferentes IPS en el proceso de vacunacion de los ciudadanos y residentes en Colombia |  | En Desarrollo |  | 0 | Media
4 | Como CIUDADANO O RESIDENTE COLOMBIANO quiero REALIZAR EL REGISTRO DE MI INFORMACION para permitir un adecuado acceso a la vacunacion |  |  |  | 1
5 | Como CIUDADANO O RESIDENTE COLOMBIANO quiero DEJAR MI AUTORIZACION PARA LA VACUNACION debidamente diligenciada en el documento de Consentimiento Informado |  |  |  | 1
6 | Como IPS VACUNADORA quiero REALIZAR ACTUALIZACIONES DE LA INFORMACION DEL CIUDADANO para ajustar los datos de acuerdo a la realidad manifestada por el usuario |  |  |  | 1
Historia de usuario
Numero: 1 | Nombre: Consultar certificado
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Yo como ciudadano o residente colombiano
Funcionalidad: Quiero realizar consultas en el sistema de informacion sobre vacunas COVID
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 2 | Nombre: Realizar el registro de los datos de cada vacunacion
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como gerente de la IPS vacunadora
Funcionalidad: Quiero realizar el registro de los datos de cada vacunacion
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 3 | Nombre: Crear los usuarios administradores del sistema de vacunacion
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como Ministro de Salud o EPS
Funcionalidad: Quiero crear los usuarios administradores del sistema de vacunacion
Criterios de aceptacion:

## Historias de usuario
Historia de usuario
Numero: 1 | Nombre: Inscripcion del ciudadano en la plataforma
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como ciudadano o residente colombiano
Funcionalidad: quiero inscribirme en el sistema para vacunarme contra el COVID 19
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 2 | Nombre: Realizar el consentimiento informado digital
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como ciudadano o residente colombiano
Funcionalidad: Quiero realizar mi consentimiento informado de manera digital
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 3 | Nombre: Consultar el certificado de vacunacion Covid
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como ciudadano o residente colombiano
Funcionalidad: Quiero poder realizar consultas y obtener mi certificado de vacunacion COVID
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 4 | Nombre: Registro por vacuna
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como IPS vacunadora
Funcionalidad: Quiero poder realizar el registro de cada vacuna COVID de manera digital
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 5 | Nombre: Actualizacion del Registro por vacuna
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como IPS vacunadora
Funcionalidad: Quiero poder actualizar el registro por vacuna de segunda dosis de cada usuario
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 6 | Nombre: Creacion de herramienta de Consentimiento informado vacunacion COVID
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como usuario Desarrollador
Funcionalidad: Quiero una herramienta que permita realizar el Consentimiento Informado de vacunacion COVID digitalmente
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 7 | Nombre: Funcion de registro de informacion del paciente de la herramienta de Consentimiento informado vacunacion COVID
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como usuario IPS vacunadora
Funcionalidad: Quiero que la herramienta de Consentimiento Informado de vacunacion COVID digital permita ingresar los datos de informacion de cada ciudadano o residente a vacunar
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 8 | Nombre: Funcion de actualizacion de informacion del paciente de la herramienta de Consentimiento informado vacunacion COVID
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como usuario IPS vacunadora
Funcionalidad: Quiero que la herramienta de Consentimiento Informado de vacunacion COVID digital permita actualizar los datos de informacion de cada ciudadano o residente a vacunar
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 9 | Nombre: Funcion de registro de informacion del vacunador en la herramienta de Consentimiento informado vacunacion COVID
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como usuario IPS vacunadora
Funcionalidad: Quiero que la herramienta de Consentimiento Informado de vacunacion COVID digital permita ingresar los datos de informacion del vacunador que aplica la dosis
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 10 | Nombre: Funcion de actualizacion de informacion del vacunador de la herramienta de Consentimiento informado vacunacion COVID
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como usuario IPS vacunadora
Funcionalidad: Quiero que la herramienta de Consentimiento Informado de vacunacion COVID digital permita actualizar los datos de informacion del vacunador que aplica la dosis
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 11 | Nombre: Funcion de deteccion de dosis faltantes en la herramienta de Consentimiento informado vacunacion COVID
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como usuario Ministerio de Salud o Entidad Administradora del Plan de Beneficiios
Funcionalidad: Quiero que la herramienta de Consentimiento Informado de vacunacion COVID digital me detecte e informa las segundas dosis pendientes para completar el esquema de vacunacion COVID 2019
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 12 | Nombre: Creacion de Backlog de la herramienta Consentimiento Informado Digital para COVID
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como usuario Desarrollador
Funcionalidad: Quiero realizar un Backlogg de la herramienta de Consentimiento Informado digital
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 13 | Nombre: Funcion de deteccion de dosis faltantes en la herramienta de Consentimiento informado vacunacion COVID
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como usuario Desarrollador
Funcionalidad: Quiero realizar un CRUD de la herramienta de Consentimiento Informado digital que permita crear, leer, actualizar y eliminar datos del registro
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 14 | Nombre: Creacion del FrontEnd
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como usuario Desarrollador
Funcionalidad: Quiero crear una interfaz FrontEnd de la herramienta de Consentimiento Informado digital que permita visualizar sus botones y su estructura
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 15 | Nombre: Integracion de la interfaz FrontEnd con el CRUD
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como usuario Desarrollador
Funcionalidad: Quiero integrar la interfaz FrontEnd co el CRUD de la herramienta de Consentimiento Informado digital
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 16 | Nombre: Requisito de usuario y contrasena en el formulario
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como usuario Desarrollador
Funcionalidad: Quiero que el usuario deba digitar su usuario y contrasena al ingresar al formulario
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 17 | Nombre: Requisito de informacion legal sobre consentimiento informado en el formulario
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como usuario Desarrollador
Funcionalidad: Quiero que el formulario contenga la informacion legal necesaria para el consentimiento informado
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 18 | Nombre: Requisito de datos personales de identificacion
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como usuario Desarrollador
Funcionalidad: Quiero que el usuario deba registrar sus datos de identificacion como nombre, ciudad, fecha de nacimiento, identificacion, sexo…
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 19 | Nombre: Requisito de calendario visual
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como usuario Desarrollador
Funcionalidad: Quiero que en la fecha y fecha de nacimiento se despliegue un calendario que permita al usuario identificar el dia, mes y agno
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 20 | Nombre: Requisito de Tipo de identificacion
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como usuario Desarrollador
Funcionalidad: Quiero que en el Tipo de identificacion se desplieguen opciones como Registro civil, NUIP, cedula, Tarjeta de identidad,..
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 21 | Nombre: Requisito de Municipio de residencia
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como usuario Desarrollador
Funcionalidad: Quiero que en el lugar de residencia se permita seleccionar cualquiera de los municipios colombianos
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 22 | Nombre: Requisito de seleccion de EPS
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como usuario Desarrollador
Funcionalidad: Quiero que el formulario permita seleccionar cualquiera de las EPS o EAPB
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 23 | Nombre: Requisito de seleccion de vacuna
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como usuario Desarrollador
Funcionalidad: Quiero que el formulario permita seleccionar cualquiera de las vacunas disponibles en Colombia
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 24 | Nombre: Requisito de seleccion de esquema de vacunacion
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como usuario Desarrollador
Funcionalidad: Quiero que el formulario permita seleccionar cualquiera de los esquemas de vacunacion> dosis unica, primera dosis, segunda dosis, tercera dosis
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 24 | Nombre: Requisito de seleccion de esquema de vacunacion
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como usuario Desarrollador
Funcionalidad: Quiero que el formulario permita seleccionar cualquiera de los esquemas de vacunacion> dosis unica, primera dosis, segunda dosis, tercera dosis
Criterios de aceptacion:
Historia de usuario
Numero: 25 | Nombre: Requisito de seleccion de informacion adecuada y concreta sobre la vacunacion
Prioridad en negocio: Alta |  | Iteracion asignada:
Rol: Como usuario Desarrollador
Funcionalidad: Quiero que el usuario conozca la informacion necesaria para dar su consentimiento informado
Criterios de aceptacion: